## Proyecto
Proyecto: |  | Prototipo pagina web para la empresa Survillance
| Fecha de inicio: | 2023-11-08
Días planeados de trabajo: |  | 8
Fecha de fin: |  | 2023-11-16
[10 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2023-11-08 to 2024-02-05
1 | Sistema de control de versiones. | 3 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | Nicolás, Juan Urbano, Carlos Cabrera | Completado | 2023-11-10 | 3 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-10
2 | Diseñar cronograma excel | 1 | 1 | CC | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Nicolás Ruiz | Completado | 2023-11-13 | 1 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-13
3 | Planificación del proyecto | 3 | 1 | CC | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-11 | Carlos Cabrera | Completado | 2023-11-11 | 3 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-11
4 | Establecer el diagrama de clases | 5 | 3 | CC | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | Juan Urbano | Completado | 2023-11-13 | 5 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-13
5 | Diseñar modelo relacional de la base de datos | 4 | 3 | CC | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | Jusn Urbano, Nicolas | Completado | 2023-11-13 | 4 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-13
6 | Diseñar mockups | 3 | 3 | CC | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-11 | Juan Urbano | Completado | 2023-11-11 | 3 | [90 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-11
7 | Firmar actas de compromiso | 4 | 3 | CC | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-12 | Carlos Cabrera, Nicolas Ruiz | En progreso | 2023-11-13 | [91 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8 | Diccionario de datos | 4 | 3 | CC | 0 | 2023-11-09 | 2023-11-12 | Carlos Cabrera | Retrasado | 2023-11-13 | [91 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
9 | Definir estandares app: cod, nombre variables, doc | 5 | 3 | CC | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | Carlos Cabrera, Juan Urbano | No comenzado | 2023-11-14 | [91 empty] | 0 | 0 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-14
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
[102 empty] | 0 | 0
Calendario de proyecto

## Reportes
Fecha de reporte | 2023-11-13
Días planeados | 8
Días transcurridos | 5
Días faltantes | 3 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 66.67%
|  |  |  | 1 | Sistema de control de versiones. | 3 | Retrasado | 11.11%
|  |  |  | 2 | Diseñar cronograma excel | 1 | En progreso | 11.11%
|  |  |  | 3 | Planificación del proyecto | 3 | No comenzado | 11.11%
|  |  |  | 4 | Establecer el diagrama de clases | 5
|  |  |  | 5 | Diseñar modelo relacional de la base de datos | 4
|  |  |  | 6 | Diseñar mockups | 3
|  |  |  | 7 | Firmar actas de compromiso | 4
|  |  |  | 8 | Diccionario de datos | 4
|  |  |  | 9 | Definir estandares app: cod, nombre variables, doc | 5
10
11
12
13
14
15
16
17
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18
|  | Total días de retraso | 0 | 19
|  | Total días ganados | 0 | 20
Calendario de proyecto
PlanillaExcel.com